## 대시보드
2026년 지원사업 프로젝트 대시보드
프로젝트관리와 공정진행관리 입력값을 기준으로 주요 지표가 자동 갱신됩니다.
핵심 지표 | 값 |  | 진행상태 | 건수 | 단계 | 건수
총 프로젝트 수 | 13 |  | 신규 | 1 | 후보 | 1
견적/계약 대상 | 12 |  | 선정완료 | 5 | 선정 | 5
후보 프로젝트 | 1 |  | 견적작성 | 7 | 견적 | 7
선정완료 프로젝트 | 5 |  | 제출완료 | 0 | 계약 | 0
총액 | 2749099800 |  | 협의중 | 0 | 수행 | 0
평균 진행률 | 0% |  | 계약완료 | 0 | 완료 | 0
마감 지연 액션 | 0 |  | 발주완료 | 0
|  |  | 제작중 | 0
주의/다음 액션 | 업체 | 액션 마감일 | 설치중 | 0
선정 후 계약/발주 일정 확인 | (주)부성티에프시 대구공장 |  | 시운전 | 0
선정 후 계약/발주 일정 확인 | (주)통합 |  | 완료 | 0
선정 후 계약/발주 일정 확인 | 원풍물산(주) |  | 보류 | 0
나라장터 물품 입찰/계약 일정 등록 | 대영염공(주) |  | 취소 | 0
견적/사업 진행 상태 확인 | 대영염공(주)
견적/사업 진행 상태 확인 | 벽진BIO텍
견적/사업 진행 상태 확인 | (주)을화 비산공장
견적/사업 진행 상태 확인 | (주)을화 비산공장
견적/사업 진행 상태 확인 | 신한염직
견적/사업 진행 상태 확인 | 원풍물산
견적/사업 진행 상태 확인 | 한국에이스
사업 구분/수요업체/견적금액 입력 | 신규 수요업체명 입력
선정 후 계약/발주 일정 확인 | (주)을화 비산공장

## 프로젝트관리
프로젝트 현황판
한 프로젝트당 한 줄만 관리합니다. 현재 상태, 수금 처리일, 다음 액션만 확인하고 세부 이력은 업무이력 시트에 기록합니다.
프로젝트ID | 사업 구분 | 수요업체 | 공급사 | 프로젝트명 | 단계 | 진행상태 | 진행률 | 총액(원) | 선금 상태 | 선금 처리일 | 잔금 상태 | 잔금 처리일 | 다음 액션 | 액션 마감일 | 담당자 | 연락처 | 비고
P-001 | 공정저탄소 | (주)부성티에프시 대구공장 | GS시스템 | 자동제어 스팀트랩 설치 건 | 선정 | 선정완료 | 0% | 62700000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | PDF 견적서 반영: 총액 62,700,000원(VAT 포함)
P-002 | 공정저탄소 | (주)통합 | GS시스템 | 에너지 모니터링 및 탄소추적 시스템 | 선정 | 선정완료 | 0% | 157300000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | PDF 견적서 반영: 총액 157,300,000원(VAT 포함)
P-003 | 공정저탄소 | 원풍물산(주) | GS시스템 | 텐터기 건조공정 스팀계통 고효율화 및 응축수 회수설비 | 선정 | 선정완료 | 0% | 65780000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | PDF 견적서 반영: VAT 별도 59,800,000원
P-004 | 상생협력 실증 프로그램 | 대영염공(주) | GS시스템 | 열 재활용 및 공정수 재활용 기능을 적용한 연속 정련·수세기 실증화 | 선정 | 선정완료 | 0% | 1407979800 | 미수금 |  | 미수금 |  | 나라장터 물품 입찰/계약 일정 등록 |  | 오영정 |  | 상생협력 전용 관리 대상: 총사업비 1,407,979,800원, 나라장터 물품계약 방식
P-005 | 섬유 제조 자동화 | 대영염공(주) | GS시스템 | 스마트 공정액 농도 자동제어 시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 77000000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | 주설비 52M + 자동제어밸브 10M + 배관공사 5M + 현장설치 3M
P-006 | 섬유 제조 자동화 | 벽진BIO텍 | GS시스템 | 스마트 공정액 농도 자동제어 시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 77000000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | 주설비 52M + 자동제어밸브 10M + 배관공사 5M + 현장설치 3M
P-007 | 스마트 생태공장 | (주)을화 비산공장 | GS시스템 | 염료,조제 스마트제어시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 570900000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | 가성소다·블랙염료 / DCPM 11대 / 내역서 포함
P-008 | 스마트 생태공장 | (주)을화 비산공장 | 아이언텍 | 공정수 재활용 시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 96800000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오정수 | 010-8857-0476 | STS 30톤 저장탱크 / 부가세 포함 총 96,800,000
P-009 | 스마트 생태공장 | 신한염직 | GS시스템 | 통합 모니터링 시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 68200000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | RO용수·열교환온수회수 마그네틱 유량계 포함
P-010 | 스마트 생태공장 | 원풍물산 | GS시스템 | 통합 모니터링 시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 58300000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | 텐터기 가스·압출기·집진기 전력량계
P-011 | 스마트 생태공장 | 한국에이스 | GS시스템 | 통합 모니터링 시스템 | 견적 | 견적작성 | 0% | 50600000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | 텐터기 가스·전력 / 유량계 장착 확인
P-012 | 신규 프로젝트 | 신규 수요업체명 입력 |  | 신규 프로젝트명 입력 | 후보 | 신규 | 0% |  | 해당없음 |  | 해당없음 |  | 사업 구분/수요업체/견적금액 입력 |  |  |  | 새 프로젝트 입력용 행
P-013 | 화학안전 사업장 조성사업 | (주)을화 비산공장 | GS시스템 | 정련염색기/감량기 누출경보 시스템 | 선정 | 선정완료 | 0% | 56540000 | 미수금 |  | 미수금 |  | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 | 010-2005-0476 | PDF 견적서 반영: VAT 별도 51,400,000원

## 공정진행관리
공정별 진행관리
공정 완료일을 입력하는 시트입니다. 진행률 = 발주 10% + 제작 25% + 시험운전 15% + 현장설치 완료 20% + 시운전 완료 20% + 최종 완료 10%
프로젝트ID | 사업 구분 | 수요업체 | 프로젝트명 | 발주 완료일 | 제작 완료일 | 시험운전 완료일 | 현장설치 시작일 | 현장설치 완료일 | 시운전 시작일 | 시운전 완료일 | 최종 완료일 | 진행률 | 다음 확인사항
P-001 | 공정저탄소 | (주)부성티에프시 대구공장 | 자동제어 스팀트랩 설치 건 | [8 empty] | 0% | 선정 후 계약/발주 일정 확인
P-002 | 공정저탄소 | (주)통합 | 에너지 모니터링 및 탄소추적 시스템 | [8 empty] | 0% | 선정 후 계약/발주 일정 확인
P-003 | 공정저탄소 | 원풍물산(주) | 텐터기 건조공정 스팀계통 고효율화 및 응축수 회수설비 | [8 empty] | 0% | 선정 후 계약/발주 일정 확인
P-004 | 상생협력 실증 프로그램 | 대영염공(주) | 열 재활용 및 공정수 재활용 기능을 적용한 연속 정련·수세기 실증화 | [8 empty] | 0% | 나라장터 물품 입찰/계약 일정 등록
P-005 | 섬유 제조 자동화 | 대영염공(주) | 스마트 공정액 농도 자동제어 시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-006 | 섬유 제조 자동화 | 벽진BIO텍 | 스마트 공정액 농도 자동제어 시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-007 | 스마트 생태공장 | (주)을화 비산공장 | 염료,조제 스마트제어시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-008 | 스마트 생태공장 | (주)을화 비산공장 | 공정수 재활용 시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-009 | 스마트 생태공장 | 신한염직 | 통합 모니터링 시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-010 | 스마트 생태공장 | 원풍물산 | 통합 모니터링 시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-011 | 스마트 생태공장 | 한국에이스 | 통합 모니터링 시스템 | [8 empty] | 0% | 견적/사업 진행 상태 확인
P-012 | 신규 프로젝트 | 신규 수요업체명 입력 | 신규 프로젝트명 입력 | [8 empty] | 0% | 사업 구분/수요업체/견적금액 입력
P-013 | 화학안전 사업장 조성사업 | (주)을화 비산공장 | 정련염색기/감량기 누출경보 시스템 | [8 empty] | 0% | 선정 후 계약/발주 일정 확인

## 업무이력
업무이력
전화, 회의, 견적 제출, 발주, 설치, 수금 등 실제 처리한 일을 날짜별로 누적 기록합니다. 현재 상태는 프로젝트 현황판에서 관리합니다.
기록일 | 프로젝트ID | 수요업체 | 업무구분 | 처리내용 | 처리결과 | 다음 액션 | 다음 마감일 | 담당자 | 증빙/링크 | 메모
| P-001 | (주)부성티에프시 대구공장 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 선정완료 | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-002 | (주)통합 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 선정완료 | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-003 | 원풍물산(주) | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 선정완료 | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-004 | 대영염공(주) | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 선정완료 | 나라장터 물품 입찰/계약 일정 등록 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-005 | 대영염공(주) | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-006 | 벽진BIO텍 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-007 | (주)을화 비산공장 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-008 | (주)을화 비산공장 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오정수 |  | 초기 이관 기록
| P-009 | 신한염직 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-010 | 원풍물산 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-011 | 한국에이스 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 견적작성 | 견적/사업 진행 상태 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록
| P-012 | 신규 수요업체명 입력 | 기타 | 프로젝트 현황판 재정리 | 신규 | 사업 구분/수요업체/견적금액 입력 |  |  |  | 초기 이관 기록
| P-013 | (주)을화 비산공장 | 문서 | 프로젝트 현황판 재정리 | 선정완료 | 선정 후 계약/발주 일정 확인 |  | 오영정 |  | 초기 이관 기록

## 상생협력관리
상생협력 실증 프로그램 별도 관리
나라장터 입찰로 물품을 계약하고 진행하는 특수 사업으로, 협약/입찰/사업비 사용계획을 별도 관리합니다.
관리 항목 | 내용 |  | 재원 구분 | 금액(원) | 비율 | 부담 주체
프로젝트ID | P-004 |  | 총사업비 | 1407979800 | 100% | 전체
사업방식 | 나라장터 입찰 물품계약 |  | 국고보조금 | 985000000 | 69.96% | 한국환경공단
과제명 | 열 재활용 및 공정수 재활용 기능을 적용한 연속 정련·수세기 실증화 |  | 민간부담금 | 422979800 | 30.04% | 설비수요기관
전담기관 | 한국환경공단
설비공급기업 | GS시스템
설비수요기관 | 대영염공(주)
협약기간 | 협약체결일 ~ 2026-12-31
현재상태 | 선정완료
다음 액션 | 나라장터 물품 입찰/계약 일정 등록
사업비 사용계획
비목 | 세목 | 세부내역 | 산출근거 | 금액(원) | 계약구분 | 나라장터 품목/규격 | 입찰상태 | 계약번호 | 검수상태 | 비고
유형자산 | 자산취득비 | 소계 |  | 1112479800 | 물품
유형자산 | 자산취득비 | 연속 정련-수세기 본체 시스템 | 구동부 모터, 망글롤러, 터브 수세조, 텐터가이드 등 공정 수행 본체 구성품 | 310000000 | 물품 |  | 입찰 전
유형자산 | 자산취득비 | 열스팀제어 시스템 | 전자식 스팀트랩, 밸브 등 관련 부속자재 포함 열·스팀 제어 설비 | 143511600 | 물품 |  | 입찰 전
유형자산 | 자산취득비 | 응축수 회수-열교환 시스템 | 응축수 회수 탱크, 판형 열교환기를 포함한 열회수 시스템 | 135731200 | 물품 |  | 입찰 전
유형자산 | 자산취득비 | 유체공압 이송 유닛 | 공압 및 유체 이송 배관과 부속품으로 구성된 자산성 설비 | 209237000 | 물품 |  | 입찰 전
유형자산 | 자산취득비 | 공정제어-전력시스템 | 인버터, 전기자재, 제어용 전기판넬 등 공정 구동 및 전력 제어 설비 | 192000000 | 물품 |  | 입찰 전
유형자산 | 자산취득비 | 자동제어 계측 시스템 | 제어 패널, 계측기 및 제어반으로 구성된 자동제어·계측 시스템 | 122000000 | 물품 |  | 입찰 전
건설비 | 시설비 | 소계 |  | 286000000 | 공사/설치
건설비 | 시설비 | 연속정련-수세기 설치 공사 | 기존 설비 반입·설치 실소요 공사비 | 286000000 | 설치 |  | 입찰 전
운영비 |  | 소계 |  | 9500000 | 용역
운영비 | 일반용역비 | 정산비 | 회계정산비 | 1500000 | 용역 |  | 입찰 전
운영비 | 일반수용비 | 폐수·탄소저감확인 및 TOC·수질분석 | 공인시험기관 시험·분석 수수료 | 8000000 | 용역 |  | 입찰 전
합계 |  |  |  | 1407979800
나라장터 입찰·계약 진행관리
순서 | 단계 | 주요 확인사항 | 담당/대상 | 예정일 | 완료일 | 상태 | 관련문서 | 계약/공고번호 | 금액(원) | 비고
1 | 규격서 확정 | 사업계획서·협약서 기준 물품 규격 확정 | GS시스템/대영염공 |  |  | 대기 | 규격서
2 | 사전규격 공개 | 나라장터 사전규격 공개 및 의견 접수 | 대영염공(주) |  |  | 대기 | 사전규격공개
3 | 입찰공고 | 물품 구매 입찰 공고 등록 | 대영염공(주) |  |  | 대기 | 입찰공고문 |  | 1407979800
4 | 질의응답 | 입찰 질의 및 답변 관리 | 대영염공(주)/입찰참여사 |  |  | 대기 | 질의답변
5 | 투찰마감 | 전자입찰 투찰 마감 확인 | 나라장터 |  |  | 대기 | 투찰내역
6 | 개찰/낙찰 | 개찰 결과 및 낙찰자 확인 | 나라장터 |  |  | 대기 | 개찰조서
7 | 물품계약 | 낙찰자와 물품 계약 체결 | 대영염공(주) |  |  | 대기 | 계약서
8 | 착수/제작 | 물품 제작·조달 착수 | 계약상대자 |  |  | 대기 | 착수계
9 | 납품/설치 | 현장 납품 및 설치 진행 | 계약상대자 |  |  | 대기 | 납품서
10 | 검수 | 검수조서 및 성능 확인 | 대영염공(주) |  |  | 대기 | 검수조서
11 | 정산/보고 | 보조금·민간부담금 정산자료 제출 | GS시스템/대영염공 |  |  | 대기 | 정산서류

## 코드목록
코드목록 및 입력 기준
진행상태 | 설명 | 단계 | 설명 | 수금상태 | 설명 | 업무구분 | 설명
신규 | 드롭다운 값 | 후보 | 관리 흐름 | 미수금 | 드롭다운 값 | 견적 | 작업기록 분류
선정완료 | 드롭다운 값 | 선정 | 관리 흐름 | 일부수금 | 드롭다운 값 | 계약 | 작업기록 분류
견적작성 | 드롭다운 값 | 견적 | 관리 흐름 | 수금완료 | 드롭다운 값 | 발주 | 작업기록 분류
제출완료 | 드롭다운 값 | 계약 | 관리 흐름 | 해당없음 | 드롭다운 값 | 제작 | 작업기록 분류
협의중 | 드롭다운 값 | 수행 | 관리 흐름 |  |  | 시험운전 | 작업기록 분류
계약완료 | 드롭다운 값 | 완료 | 관리 흐름 |  |  | 현장설치 | 작업기록 분류
발주완료 | 드롭다운 값 |  |  |  |  | 시운전 | 작업기록 분류
제작중 | 드롭다운 값 |  |  |  |  | 검수 | 작업기록 분류
설치중 | 드롭다운 값 |  |  |  |  | 수금 | 작업기록 분류
시운전 | 드롭다운 값 |  |  |  |  | 회의 | 작업기록 분류
완료 | 드롭다운 값 |  |  |  |  | 문서 | 작업기록 분류
보류 | 드롭다운 값 |  |  |  |  | 기타 | 작업기록 분류
취소 | 드롭다운 값